## Worklog
WorkLog - EventQR
TỔNG SỐ TÁC VỤ |  | TỔNG GIỜ LÀM | TỶ LỆ HOÀN THÀNH |  | GIỜ TB / NGƯỜI
20 |  | 17.95 | 95% |  | 8.975
Nhân sự | Số tác vụ | Hoàn thành | Đang xử lý | Tỷ lệ HT | Tổng số giờ | Giờ TB/Tác vụ
Đặng Duy Quang | 10 | 10 | 0 | 100% | 9.75 | 0.975
Trương Hoàng Long | 10 | 9 | 1 | 90% | 8.2 | 0.82
Tuần | Ngày | Nhân sự | Chi tiết công việc | Số giờ | Trạng thái | Ghi chú | Link file dẫn chứng
Tuần 1 | 2026-10-07 | Đặng Duy Quang | Thiết kế kiến trúc | 2 | Hoàn thành
Tuần 1 | 2026-10-07 | Trương Hoàng Long | Vẽ sơ đồ | 1.5 | Hoàn thành
Tuần 1 | 2026-10-07 | Đặng Duy Quang | Tạo Repo Github + Add Collab thành viên còn lại | 0.25 | Hoàn thành | https://github.com/quangbru376-blip/eventqr
Tuần 1 | 2026-10-07 | Trương Hoàng Long | Được Add vào Github | 0.1 | Hoàn thành
Tuần 1 | 2026-10-08 | Đặng Duy Quang | Tạo bảng DynamoDB eventqr-events và eventqr-tickets | 0.75 | Hoàn thành
Tuần 1 | 2026-10-08 | Đặng Duy Quang | Tạo secret eventqr-hmac-key trong Secrets Manager | 0.75 | Hoàn thành
Tuần 1 | 2026-10-09 | Đặng Duy Quang | Tạo Lambda eventqr-test-secret, dùng LabRole và biến môi trường SECRET_NAME | 0.5 | Hoàn thành
Tuần 1 | 2026-10-09 | Đặng Duy Quang | Tạo Lambda eventqr-test-checkin, cấu hình TICKETS_TABLE | 0.5 | Hoàn thành
Tuần 1 | 2026-10-09 | Đặng Duy Quang | Thử tạo vé, check-in lần đầu và check-in lại | 0.75 | Hoàn thành | Lần đầu trả thành công ( mã 200); lần hai trả bị từ chối (mã 409) do điều kiện cập nhật không thỏa
Tuần 1 | 2026-10-10 | Đặng Duy Quang | Thảo luận và thống nhất đặc tả register, checkin, stats | 1 | Hoàn thành
| 2026-10-10 | Trương Hoàng Long | Thảo luận và thống nhất đặc tả register, checkin, stats | 1 | Hoàn thành
Tuần 1 | 2026-10-10 | Đặng Duy Quang | Lưu mã Lambda và mã HMAC vào repo, push lên GitHub | 0.5 | Hoàn thành | Đã push mã các bài thử; bạn cũng xác nhận đã push kết quả kiểm thử
Tuần 1 | 2026-10-10 | Đặng Duy Quang | Viết hàm ký và xác minh HMAC cùng mã kiểm thử cục bộ | 0.25 | Hoàn thành | 7/7 trường hợp PASS: vé hợp lệ, sửa eventId, sửa ticketId, sửa chữ ký, sai khóa, sai định dạng, sai version
Tuần 1 | 2026-10-10 | Đặng Duy Quang | Xây dựng bản dự thảo api.md với AI hỗ trợ | 1 | Hoàn thành
Tuần 1 | 2026-10-09 | Trương Hoàng Long | Cấu hình bucket eventqr-qr private, kiểm tra Block public access và gắn tag Project/Owner | 0.5 h | Hoàn thành | Bucket QR private; đã gắn tags Project/Owner.
Tuần 1 | 2026-10-09 | Trương Hoàng Long | Cấu hình bucket eventqr-web private, kiểm tra Block public access và gắn tag Project/Owner | 0.5 h | Hoàn thành | Bucket QR private; đã gắn tags Project/Owner.
Tuần 1 | 2026-10-09 | Trương Hoàng Long | Kiểm tra topic SNS eventqr-ticket-delivery và tags Project/Owner | 0.8 | Hoàn thành | Đã kiểm tra topic SNS và tags.
Tuần 1 | 2026-10-09 | Trương Hoàng Long | Cấu hình filter email cho hai subscription SNS; gửi và kiểm tra hai thông điệp email thử | 0.3 | Hoàn thành | Hai email đã nhận thông điệp thử; có ảnh filter và Message ID.
Tuần 1 | 2026-10-10 | Trương Hoàng Long | Triển khai và kiểm thử Lambda eventqr-web trả trang HTML từ S3 private | 1 | Hoàn thành | Lambda test thành công, trả HTTP 200 và HTML.
Tuần 1 | 2026-10-10 | Trương Hoàng Long | Tích hợp API Gateway với Lambda phục vụ web HTTPS; kiểm thử bật camera trên máy tính | 0.5 | Hoàn thành | Trang HTTPS mở được, camera hoạt động trên máy tính.
Tuần 1 | 2026-10-10 | Trương Hoàng Long | Kiểm tra log WEB_PAGE_SERVED, gắn tags CloudWatch; chọn retention 7 ngày | 1 | Hoàn thành | Đã có log WEB_PAGE_SERVED và tags; cần xác nhận đã lưu retention 7 ngày.
Tuần 1 | 2026-10-10 | Trương Hoàng Long | Tạo presigned URL S3 thời hạn 6 giờ; kiểm thử và lưu kết quả HTTP 200 | 1 | Đang làm
Tuần 1 | 2026-10-11 | Đặng Duy Quang | Viết báo cáo tuần 1 | 1.5 | Hoàn thành
Tuần 1 | 2026-10-11 | Trương Hoàng Long | Viết báo cáo tuần 1 | 1 | Hoàn thành